0РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 29.12.2018 | г. Константиновск | № 1303 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 №155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», постановлением от 28.11.2018 №1139 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» на 2019 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте konstadmin.ru. Применяется к правоотношениям, возникающим с 01.01.2019г.

3 Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Болотных В.И.

Глава Администрации

Константиновского района                                                                  В.Е. Калмыков

Копия верна:

Начальник общего отдела

Администрации Константиновского района			   И.В.Тюменева

Приложение

к постановлению Администрации

Константиновского района

от 29.12.2018 № 1303

План реализации муниципальной программы «Информационное общество» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Константиновского района | Бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | формирование и развитие безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Константиновского района, повышение эффективности использования цифровых технологий в сфере муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы Константиновского района | Х | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | наличие на территории Константиновского района информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий Администрацией Константиновского района | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Контрольное событие 1.1 Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в Константиновском районе | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | достижение значения не менее 30% стоимостной доли отечественного программного обеспечения, закупаемого и (или) арендуемого администрацией Константиновского района | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | повышение качества обслуживания жителей Константиновского района при предоставлении государственных и муниципальных услуг за счет совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района (далее также – МФЦ) | Х | 7512,6 | - | 200,9 | 7311,7 | - | - |
| 6 | О.м.2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | предоставление государственных и муниципальных услуг Константиновского района, совершенствование процесса предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе | 31.12.2019 | 7302,1 | - | - | 7302,1 | - | - |
| 7 | О.м. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | получение муниципальных или государственных услуг независимо от места регистрации заявителя, места регистрации бизнеса и места расположения объектов недвижимости и земельных участков. | 31.12.2019 | 43,6 | - | 41,6 | 2 | - | - |
| 8 | О.м. 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | получение областных услуг Ростовской области | 31.12.2019 | 166,9 | - | 159,3 | 7,6 | - | - |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | организация непрерывного процесса повышения уровня знаний и навыков не менее 25 сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района | 31.12.2019 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | 7512,6 | - | 200,9 | 7311,7 | - | - |
| 11 |  | Администрации Константиновского района | х | х | 7512,6 | - | 200,9 | 7311,7 | - | - |