РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 07.04.2020 | г. Константиновск | № 78/366-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. №155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района постановляет:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённой Постановлением Администрации Константиновского района от 29.10.2018г. № 1019 (в редакции от 30.12.2019 №1249), за 2019 год (далее – отчет) согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации

Константиновского района                                                       В. Е. Калмыков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

района от 07.04.2020 № 78/366-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019год

Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы  Администрации  Константиновского района от 14.10.2013г. № 1960 (в редакции от 29.12.2018 №1311) «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее –  Программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- на постоянной основе проводился мониторинг обстановки и осуществлялся анализ принимаемых мер органами местного самоуправления;

- проведено 16 командно-штабных и тактико-специальных учений с руководящим составом и с АСФ формированиями;

- функционировала муниципальная система оповещения населения Константиновского района;

- ежемесячно проводились проверки системы оповещения;

-  в поселениях района разработаны планы развития и совершенствования муниципальных систем оповещения.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через систему ЕДДС-112.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 - «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района». Производилась оплата труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, осуществлялись функции по повышению квалификации, по обеспечению формой одежды, по страхованию жизни. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 1.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации».  В 2019 году проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего состава органов управления городского и 6 сельских поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 26 статей.

Принятые меры по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии, обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В рамках подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру».

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение ЕДДС - 112 Константиновского района». Производилась оплата труда 10 инспекторов ЕДДС-112 Константиновского района. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района составило 2446,6 тыс.руб., освоено 2410,4 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3. «Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района».

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по созданию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района ». Предусмотрено 630,7 тыс.руб., освоено - 630,5 тыс.рублей. Приобретены и смонтированы 2 видео камеры, серверная в ЕДДС-112.

В рамках подпрограммы 4. «Обеспечение безопасности на воде». Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде»

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2019 г. приведены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2019 году на ход реализации Программы оказали влияние следующие факторы:

- расширение зон ответственности аварийно-спасательных подразделений и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения;

- расширение профилактической работы по предупреждению пожаров и ЧС в зонах своей ответственности.

Вместе с тем данные факторы не повлияли на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4.

Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год составил 4497,4 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 3616,2 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 881,2 тыс. рублей;

План ассигнований 2019 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2018 № 230 «О бюджете Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», составил 4497,4 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -

4497,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 3616,2 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 881,2 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4490,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 3610,8 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 880,1 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год представлены в приложении 2 к отчёту.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 1 показателю фактически значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, 3 показателя  2019 году не оценивались.

Показатель 1 «Количество выездов аварийно-спасательного формирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение 579 ед., фактическое значение 715 ед.;

Показатель 2 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение 19 чел., фактическое значение 0 чел.;

Показатель 3 «Доля населения Константиновского района, охваченных аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» в 2019 году не оценивался.

Показатель 1.1. «Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС» - плановое значение 62 ед., фактическое значение 67 ед.;

Показатель 1.2. «Количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» - плановое значение 35 чел., фактическое значение 37 чел.;

Показатель 1.3. «Количество статей в районной газете «Донские огни» о профилактических мероприятиях» - плановое значение 26 ед., фактическое значение 26 ед.;

Показатель 2.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 - плановое значение 12,3 тыс.ед., фактическое значение 14,8 тыс.ед.;

Показатель 2.2. «Количество подключенных ДДС к «Системе 112»» в 2019 году не оценивался.;

Показатель 3.1. «Количество муниципальных образований Константиновского района, в которых развернут аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» в 2019 году не оценивался;

Показатель 4.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах   не менее - плановое значение 70 ед., фактическое значение 75 ед.;

Показатель 4.2. Количество людей, удаленных из опасных мест на льду  на водных объектах » не менее - плановое значение 10 чел., фактическое значение 17чел.;

Показатель 4.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях  не менее - плановое значение 75 ед., фактическое значение 84 ед.;

Показатель 4.4. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательными службами - плановое значение 2 чел., фактическое значение 3 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,2;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,06;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,2;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,07;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,7;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1,12;

степень достижения целевого показателя 4.4 – 1,5.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (4/4).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

4490,9 тыс.рублей/4497,4 тыс. рублей = 1,0.

  - Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Приложение 1 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Константиновского района | Производилась оплата труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, осуществлялись функции по повышению квалификации, по обеспечению формой одежды, по страхованию жизни. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Константиновского района | Проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего состава органов управления городского и 6 сельских поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 26 статей. |  |
| 4 | Подпрограмма 2. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | 2019 | 01.01.2018 | 31.12.2019 | Создание центра по координации действий экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, ЧС и пожаров | Средства, направленные на оплату каналов связи АРМ, освоены в полном объеме - 420,0 тыс.руб. |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Организация канала связи «Системы 112» | Производилась оплата труда 10 инспекторов ЕДДС-112 Константиновского района. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района составило 2446,6 тыс.руб., освоено 2410,4 тыс. руб. |  |
| 7 | Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня защищенности объектов и населения Константиновского района от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера путем внедрения новейших нформационных и телекоммуникационных технологий в процессы управления районом | Приобретены и смонтированы 2 видео камеры, серверная в ЕДДС-112. |  |
| 9 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Константиновского района | 2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств РЗ ТП РСЧ Константиновского района, осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Константиновского района |  |  |

Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2019 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 4497,4 | 4497,4 | 4490,9 |
|  | бюджет Константиновского района | 3616,2 | 3616,2 | 3610,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | -бюджеты поселений | 881,2 | 881,2 | 880,1 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1482,9 | 1482,9 | 1479,5 |
|  | бюджет Константиновского района | 601,7 | 601,7 | 599,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений | 881,2 | 881,2 | 880,1 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | Всего | 1302,9 | 1302,9 | 1299,6 |
| Основное мероприятие 1.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | Всего | 180,0 | 180,0 | 179,9 |
| Подпрограмма 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Всего | 3014,5 | 3014,5 | 3011,4 |
|  | бюджет Константиновского района | 3014,5 | 3014,5 | 3011,4 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру | Всего | 540,0 | 540,0 | 540,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | Всего | 2474,5 | 2474,5 | 2471,4 |
| Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Константиновского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности на воде | Всего |  |  |  |
|  | бюджет Константиновского района |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде |  |  |  |  |

Приложение 3 к отчёту

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель 1 Количество выездов аварийно-спасательного формирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 651 | 579 | 715 |  |
| 2 | Показатель 2 Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 23 | 19 | 0 |  |
| 3 | Показатель 3 Доля населения Константиновского района, охваченных аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». | % | - | - | - |  |
| Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций»» |
| 4 | Показатель 1.1 Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС | единиц | 57 | 62 | 67 |  |
| 5 | Показатель 1.2 Количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 40 | 35 | 37 |  |
| 6 | Показатель 1.3 Количество статей в районной газете «Донские огни» о профилактических мероприятиях. | единиц | 26 | 26 | 26 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 7 | Показатель 2.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112 | Тыс. ед. | 12,1 | 12,3 | 14,8 |  |
| 8 | Показатель 2.2 Количество подключенных ДДС к «Системе 112» | единиц | - | - | - |  |
| Подпрограмма 3. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе «ЕДДС- 112» Константиновского района |
| 9 | Показатель 3.1 Количество муниципальных образований Константиновского района, в которых развернут аппаратно- программный комплекс «Безопасный город» | единиц | - | - | - |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности на воде |
| 10 | Показатель 4.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах не менее | единиц | - | 70 | 75 |  |
| 11 | Показатель 4.2 Количество людей, удаленных из опасных мест на льду на водных объектах » не менее | человек | - | 10 | 17 |  |
| 12 | Показатель 4.3 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях не менее | единиц | - | 75 | 84 |  |
| 13 | Показатель 4.4 Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательными службами | человек | - | 2 | 3 |  |

|  | Приложение Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме Степень реализации основных мероприятий 1 2 3 4 Всего, в том числе: 4 4 1 - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) 4 4 Х - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий Х - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата Х |
| --- | --- |

Приложение к  постановлению

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат Реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объёмы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Защита от чрезвычайных ситуаций | Администрация Константиновского района | Х | Х | Х | 1482,9 | 1482,9 | 1479,5 |  |
| 2 | ОМ 1.1.Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | Производилась оплата труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, осуществлялись функции по повышению квалификации, по обеспечению формой одежды, по страхованию жизни. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 1302,9 | 1302,9 | 1299,6 | 3,3 тыс.руб. Экономия по фактическим расходам персоналу по ФОТ и по факту окозания услуг |
| 3 | ОМ.1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации | Администрация Константиновского района, начальник сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | Проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего состава органов управления городского и 6 сельских поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 26 статей. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 180,0 | 180,0 | 179,9 | 0,1 экономия в результате проведения конкурсных процедур |
|  | Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». | Администрация Константиновского района | Х | Х | Х | 3014,5 | 3014,5 | 3011,4 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру | Администрация Константиновского района, начальник сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Константиновского района МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» Острожнов Сергей Владимирович | Средства, направленные на оплату каналов связи АРМ - 112 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 540,0 | 540,0 | 540,0 |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | Производилась оплата труда 10 инспекторов ЕДДС-112 Константиновского района. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района составило 2474,5тыс.руб., освоено 2471,524тыс. руб. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2474,5 | 2474,5 | 2471,4 | 3,1 Экономия по фактическим расходам персоналу по ФОТ |
|  | Подпрограмма 3. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района | Администрация Константиновского района | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе «ЕДДС- 112» Константиновского района и его финансовое обеспечение | Администрация Константиновского района, начальник сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | Приобретены и смонтированы 2 видео камеры, серверная в ЕДДС-112. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 4497,4 | 4497,4 | 4490,9 |  |
|  |  | Администрация Константиновского района | Х | Х | Х | 3346,2 | 3346,2 | 3340,8 |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  | 881,2 | 881,2 | 880,1 |  |
|  |  | МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» | Х | Х | Х | 270,0 | 270,0 | 270,0 | - |

ИНФОРМАЦИЯ

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2019 году

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе в результате проведения закупок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Х | Х | 6,5 | - |
| 2 | Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций» | 1482,9 | 1479,5 | 3,4 | 0,1 |
| 3 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | 1302,9 | 1299,6 | 3,3 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | 180,0 | 179,9 | 0,1 | 0,1 |
| 5 | Подпрограмма 2. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | 3014,5 | 3011,4 | 3,1 | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | 2474,5 | 2471,4 | 3,1 | - |