РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от __________ | г. Константиновск | № _______ |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018 г. №155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утверждённой Постановлением Администрации Константиновского района от 29.10.2018г. № 1019 (в редакции от 29.12.2020 № 78/1380-П), за 2020 год (далее – отчет) согласно приложению.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Константиновского района Дьячкина В.А.

Глава Администрации

Константиновского района                                                     В. Е. Калмыков

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского

района от ________ № ___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021год

Раздел1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы  Администрации  Константиновского района от 29.10.2018г. № 1019(в редакции от 29.12.2020 № 78/1380-П) «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее –  Программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых решены задачи по обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- на постоянной основе проводился мониторинг обстановки и осуществлялся анализ принимаемых мер органами местного самоуправления;

- проведено 62 командно-штабных и тактико-специальных учений с руководящим составом и с АСФ формированиями;

- функционировала муниципальная система оповещения населения Константиновского района;

- ежемесячно проводились проверки системы оповещения;

-  в поселениях района разработаны планы развития и совершенствования муниципальных систем оповещения.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия экстренных оперативных служб при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах решены задачи по созданию и обеспечению современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через систему ЕДДС-112.

Раздел 2

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 - «Защита от чрезвычайных ситуаций», предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1 «Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района». Производилась оплата труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, осуществлялись функции по повышению квалификации, по обеспечению формой одежды, по страхованию жизни. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Основное мероприятие 1.2. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации».  В 2021 году проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего состава органов управления городского и 1 сельских поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 32 статьи.

Принятые меры по эксплуатационно-техническому обслуживанию и текущему ремонту позволили содержать аппаратуру в исправном состоянии, обеспечить своевременное и гарантированное доведение информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации.

В рамках подпрограммы 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру».

Основное мероприятие 2.2 «Финансовое обеспечение ЕДДС - 112 Константиновского района». Производилась оплата труда 10 инспекторов ЕДДС-112 Константиновского района. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района составило 2941,5 тыс.руб., освоено 2899,3 тыс. руб.

В рамках подпрограммы 3. «Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района».

Основное мероприятие 3.1. «Мероприятия по созданию аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района». Предусмотрено 55,7 тыс.руб., освоено – 55,7 тыс.рублей на техническое обслуживание системы видиеонаблюдения АПК «БГ».

В рамках подпрограммы 4. «Обеспечение безопасности на воде». Основное мероприятие 4.1. «Мероприятия по обеспечению безопасности на воде» предусмотрено -10.тыс.руб., освоено - 10,0 тыс.руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г. приведены в приложении 1 к отчёту о реализации муниципальной программы.

Раздел3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

В 2021 году на ход реализации Программы оказали влияние следующие факторы:

- расширение зон ответственности аварийно-спасательных подразделений и увеличение количества заявок на оказание помощи, поступивших от населения;

- расширение профилактической работы по предупреждению пожаров и ЧС в зонах своей ответственности.

- мероприятия выполняемые по приему вызовов в систему 112 в составе оперативной группы;

- обработка мест массового пребывания людей по  профилактики  пандемии Covid-19.

Вместе с тем данные факторы не повлияли на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4.

Сведения об использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021год составил 5060,1 тыс. рублей,

в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 4066,9 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 993,2тыс. рублей;

План ассигнований 2021 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2019 № 276 «О бюджете Константиновского района на 2021 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», составил 5060,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью -

5060,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 4066,9 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 993,2тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5014,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района –4021,3 тыс. рублей;

бюджеты поселений – 993,2 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении 2 к отчёту.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 13 показателей, по 2 показателям фактически значения соответствуют плановым, по 11 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Количество выездов аварийно-спасательного формирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия» - плановое значение 514ед., фактическое значение 658 ед.;

Показатель 2 «Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» - плановое значение 18 чел., фактическое значение 0 чел.;

Показатель 3 «Доля населения Константиновского района, охваченных аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» в 2021 году  плановое значение -51,0 %., фактическое значение - 57%.

Показатель 1.1. «Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС» - плановое значение 63ед., фактическое значение 65 ед.;

Показатель 1.2. «Количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях» - плановое значение 27 чел., фактическое значение 35 чел.;

Показатель 1.3. «Количество статей в районной газете «Донские огни» о профилактических мероприятиях» - плановое значение 26 ед., фактическое значение 32 ед.;

Показатель 2.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 - плановое значение 13,8 тыс.ед., фактическое значение 29,6 тыс. ед.;

Показатель 2.2. «Количество подключенных ДДС к «Системе 112»» в 2021 году плановое значение 0 ед., фактическое значение 0 ед.;

Показатель 3.1. «Количество муниципальных образований Константиновского района, в которых развернут аппаратно - программный комплекс «Безопасный город» в 2021 году плановое значение 0 ед., фактическое значение 0ед.;

Показатель 4.1. Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах   не менее - плановое значение 75 ед., фактическое значение 103 ед.;

Показатель 4.2. Количество людей, удаленных из опасных мест на льду на водных объектах» не менее - плановое значение 10 чел., фактическое значение 15чел.;

Показатель 4.3. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях не менее - плановое значение 80 ед., фактическое значение 161 ед.;

Показатель 4.4. Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательными службами - плановое значение 2 чел., фактическое значение 6 чел.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6.

Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,28;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,9;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,3;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,23;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 2,14;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 1,37;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,5;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 2,01;

степень достижения целевого показателя 4.4 – 3,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,53 (13/13), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0 (6/6).

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных	расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

5060,1 тыс.рублей /5014,4 тыс. рублей = 1,0.

  - Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1,0 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения

по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по дальнейшей реализации муниципальной программы нет.

Приложение 1 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Константиновского района | Производилась оплата труда трех спасателей аварийно-спасательного формирования, осуществлялись функции по повышению квалификации, по обеспечению формой одежды, по страхованию жизни.Финансовое обеспечение составило 1505,1 тыс.руб., освоено __1501,7тыс. руб. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на территории Константиновского района | Проведено 12 учений и тренировок по задействованию системы оповещения территориальной системы оповещения с участием руководящего состава органов управления городского и 6 сельских поселений. В районной газете «Донские огни» опубликовано 32 статьи. Обучено специалистов - 65 человек. освоено 127,8 тыс. рубл |  |
| 4 | Подпрограмма 2. «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание центра по координации действий экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, ЧС и пожаров | Средства, направленные на оплату каналов связи АРМ, освоены в полном объеме - 420,0 тыс.руб. |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Организация канала связи «Системы 112» | Производилась оплата труда 10 инспекторов ЕДДС-112 Константиновского района. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района составило 2941,5 тыс.руб., освоено 2899,3тыс. руб. |  |
| 7 | Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района |  | Х | Х | Х |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района | Администрация Константиновского района, начальник сектора ГО ЧС Администрации Константиновского района Острожнов Сергей Владимирович | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня защищенности объектов и населения Константиновского района от угроз чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, характера, а также ситуаций криминогенного, террористического характера путем внедрения новейших нформационных и телекоммуникационных технологий в процессы управления районом | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Финансирование составило 55,7 тыс.руб., освоено 55,7 тыс. руб. |  |
| 9 | Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде | Администрация Константиновского района | 2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств РЗ ТП РСЧ Константиновского района, осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах Константиновского района. | Изготовление памяток и знаков по безопасности на водных объектах Финансовое обеспечение составило 10,0 тыс.руб., освоено 10,0 тыс. руб. |  |

Приложение 2 к отчёту

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 5060,1 | 5060,1 | 5014,5 |
|  | бюджет Константиновского района | 4066,9 | 4066,9 | 4021,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений | 993,2 | 993,2 | 993,2 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | -бюджеты поселений | 922,6 | 922,6 | 921,9 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 1632,9 | 1632,9 | 1629,5 |
|  | бюджет Константиновского района | 639,7 | 639,7 | 636,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений | 993,2 | 993,2 | 993,2 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение аварийно-спасательного формирования Константиновского района | Всего | 1505,1 | 1380,4 | 1377,5 |
| Основное мероприятие 1.2 Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации. | Всего | 127,8 | 127,8 | 127,8 |
| Подпрограмма 2. Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Всего | 3361,5 | 3361,5 | 3319,3 |
|  | бюджет Константиновского района | 3361,5 | 3361,5 | 3319,3 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру | Всего | 420,0 | 420,0 | 420,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Финансовое обеспечение ЕДДС-112 Константиновского района | Всего | 2941,5 | 2941,5 | 2899,3 |
| Подпрограмма 3. Создание аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории Константиновского района | Всего | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
|  | бюджет Константиновского района | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по созданию аппаратно - программного комплекса «Безопасный город», элементов системы видеонаблюдения на территории Константиновского района |  | 55,7 | 55,7 | 55,7 |
| Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности на воде | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | бюджет Константиновского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района, |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджетов поселений |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по обеспечению безопасности на воде |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Приложение 3 к отчёту

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1 | Показатель 1 Количество выездов аварийно-спасательного формирования на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | единиц | 835 | 514 | 658 |  |
| 2 | Показатель 2 Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек | 19 | 18 | 35 |  |
| 3 | Показатель 3 Доля населения Константиновского района, охваченных аппаратно-программным комплексом «Безопасный город». | % | 44,0 | 51 | 57 |  |
| Подпрограмма 1«Защита от чрезвычайных ситуаций»» |
| 4 | Показатель 1.1 Количество обученных специалистов районного звена областной подсистемы единой муниципальной системы предупреждения и ликвидации ЧС | единиц | 65 | 63 | 65 |  |
| 5 | Показатель 1.2 Количество людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях | человек |  | 27 | 35 |  |
| 6 | Показатель 1.3 Количество статей в районной газете «Донские огни» о профилактических мероприятиях. | единиц | 30 | 26 | 32 |  |
| Подпрограмма 2 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |
| 7 | Показатель 2.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы- 112 | Тыс. ед. |  | 13,8 | 29,6 |  |
| 8 | Показатель 2.2 Количество подключенных ДДС к «Системе 112» | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3. Создание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на базе «ЕДДС- 112» Константиновского района |
| 9 | Показатель 3.1 Количество муниципальных образований Константиновского района, в которых развернут аппаратно- программный комплекс «Безопасный город» | единиц | 1 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 4. Обеспечение безопасности на воде |
| 10 | Показатель 4.1 Количество профилактических выездов по предупреждению происшествий на водных объектах не менее | единиц | 103 | 75 | 103 |  |
| 11 | Показатель 4.2 Количество людей, удаленных из опасных мест на льду на водных объектах» не менее | человек | 12 | 10 | 15 |  |
| 12 | Показатель 4.3 Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях не менее | единиц | 82 | 80 | 161 |  |
| 13 | Показатель 4.4 Количество спасенных людей и людей, которым оказана экстренная помощь при чрезвычайных ситуациях и происшествиях аварийно-спасательными службами | человек | 4 | 2 | 6 |  |