Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования» на 2022 год

по итогам 6-ти месяцев 2022 года»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году всего предусмотрено 547 989,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 549 094,1 тыс. рублей.

На 01.07.2022 г. фактическое освоение средств составило 317 168,1 тыс. рублей или 57,8 % от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие общего и дополнительного образования» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования»» (далее – подпрограмма 2);

Приказом МУ «Отделом образования Администрации Константиновского района» 23.12.2021 № 487 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено 533 378,0 тыс. рублей,  сводной  бюджетной  росписью  –  534 482,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 311 329,4 тыс. рублей или 58,2%.

Подпрограммой 1 запланировано выполнение 13 основных мероприятий, по которым окончательный срок исполнения не наступил.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы 1 за 6 месяцев 2022 года получены следующие результаты:

- в муниципальных дошкольных образовательных организациях посредством предоставления субвенции из областного бюджета 1 048 воспитанников обеспечены государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

- во всех дошкольных организациях проведена противоклещевая обработка территорий;

- МБОУ «Верхнепотаповская СОШ», МБОУ «Богоявленская СОШ» и МБОУ «Гапкинская ООШ» закуплено оборудование на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;

- в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенции из областного бюджета 3 149 ребенка обеспечены государственными гарантиями реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования;

- организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов за счет средств федерального и областного бюджета, для школьников льготной категории с 5-11 класс организовано бесплатное горячее питание из средств областного и местного бюджета;

- обучающиеся обеспечены транспортом для подвоза к месту занятий за счет средств бюджета Константиновского района;

- с начала учебного года выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений.

- предоставлены услуги дополнительного образования 1954 детям.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2022 год предусмотрено 14 611,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 14 611,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 5 838,7 тыс. рублей или 40 %.

Подпрограммой 2 запланировано выполнение 4 основных мероприятий по обеспечению функционирования аппарата, методического кабинета, бухгалтерии и органов опеки и попечительства МУ «Отдела образования Администрации Константиновского района», по которым окончательный срок исполнения не наступил.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за шесть месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

ОТЧЕТ

об  исполнении  плана  реализации  муниципальной  программы  __Развитие образование__     за   6 месяцев   2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения, тыс. руб. <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | X | X | X | 533 378,0 | 534 482,9 | 311 329,4 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Охват детей услугами дошкольного образования в возрасте от 3х до 7 лет составляет 100% от общего количества детей от 3х до 7 лет, проживающих на территории Константиновского района. В 2022 году все дети, состоящие на учёте в РИАС «Электронный детский сад», обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях Константиновского района с учётом желаемой даты зачисления. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 91 824,7 | 91 824,7 | 45 912,4 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Услугами дошкольного образования охвачены 1048 детей, что составляет 100% от общего количества детей в возрасте от 3х до 7 лет, проживающих на территории Константиновского района. В 2022 году все дети, состоящие на учёте в РИАС «Электронный детский сад», обеспечены местами в дошкольных образовательных организациях Константиновского района с учётом желаемой даты зачисления. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 91 824,7 | 91 824,7 | 45 912,4 |  |
| 4 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет субвенции из областного бюджета, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Основное мероприятие 1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю.; Администрация Константиновского района | Во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях внедрен федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; всем детям предоставлены услуги дошкольного образования. Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области составило 84,79%. Целевой показатель не был достигнут в связи с недостаточностью объемов средств субвенции. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 61 266,1 | 61 266,1 | 30 605,5 |  |
| 6 | Мероприятие 1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Созданы безопасные условия для организации предоставления услуги присмотр и уход за детьми (проведена противоклещевая обработка территорий. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 61 266,1 | 61 266,1 | 30 605,5 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Константиновского района к средней заработной плате по Ростовской области составило 127,17%. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 226 141,8 | 226 141,8 | 165 416,6 |  |
| 9 | Мероприятие 1.3.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Константиновского района к средней заработной плате по Ростовской области составило 127,17 %. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 226 141,8 | 226 141,8 | 165 416,6 |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств областного бюджета | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Создание во всех муниципальных общеобразовательных организациях района условий, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; предоставление всем детям возможности получать образование в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; сокращение разрыва в качестве образования между организациями, работающими в разных социальных контекстах; предоставление всем старшеклассникам возможности обучаться по образовательным программам профильного обучения и получать профессиональную подготовку; | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Создание безопасных условий предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Предоставление транспортных услуг по подвозу к месту занятий. Организация бесплатного питание. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 76 548,9 | 76 548,9 | 36 882,2 |  |
| 12 | Мероприятие 1.4.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Создание безопасных условий предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. Предоставление транспортных услуг по подвозу к месту занятий Организация бесплатного питания. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 76 548,9 | 76 548,9 | 36 882,2 |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) посредством предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания за счет средств бюджета Константиновского района | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Создание безопасных условий обучения детей в муниципальных общеобразовательных организациях, | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 14 | Основное мероприятие 1.5. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Константиновского района к средней заработной плате по Ростовской области составило 104,67 %. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 49 379,7 | 49 379,7 | 25 163,3 |  |
| 15 | Мероприятие 1.5.1. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными организациями дополнительного образования | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Константиновского района к средней заработной плате по Ростовской области составило 104,67 %. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 49 379,7 | 49 379,7 | 25 163,3 |  |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5.Выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования детей Константиновского района | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Выполнение муниципальных заданий | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.6. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению талантливых детей. В 1 полугодии 2022г. (январь-февраль) проводился региональный этап Всероссийской олимпиады, в котором приняли участие 14 обучающихся из 5 школ; проведен региональный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» - 13 человек; Всероссийские конкурсы чтецов «Живая классика» - 29 человек,1 обучающаяся стала лауреатом регионального этапа «Живая классика». Спортивные мероприятия: «Президентские состязания» -110 чел., «Президентские спортивные игры» - 72 чел., соревнования по мини-футболу, футболу, баскетболу - 120 чел. Всего за 6 месяцев 2022г. в олимпиадах и конкурсах различного уровня принимали участие 1956 человек. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 18 | Мероприятие 1.6.1. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей |  | Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению талантливых детей. В 1 полугодии 2022г. (январь-февраль) проводился региональный этап Всероссийской олимпиады, в котором приняли участие 14 обучающихся из 5 школ; проведен региональный этап многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» - 13 человек; Всероссийские конкурсы чтецов «Живая классика» - 29 человек,1 обучающаяся стала лауреатом регионального этапа «Живая классика». Спортивные мероприятия: «Президентские состязания» -110 чел., «Президентские спортивные игры» - 72 чел., соревнования по мини-футболу, футболу, баскетболу - 120 чел. Всего за 6 месяцев 2022г. в олимпиадах и конкурсах различного уровня принимали участие 1956 человек. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 19 | Контрольное событие муниципальной программы 1.6.Организация и проведение мероприятий с детьми, включая спортивно-массовые мероприятия и мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Выявление и поддержка одаренных детей | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 20 | Основное мероприятие 1.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Константиновского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | В первом полугодии 2022 года проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Январь – февраль -муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где был представлен опыт 16 педагогов. Руководители районных методических объединений в дистанционном формате провели семинары для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, коллективные способы обучения, мастер-классы. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 21 | Мероприятие 1.7.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Константиновского района, включая поощрение лучших педагогических работников | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | В первом полугодии 2022 года проводились мероприятия для педагогических работников муниципальных образовательных организаций по вопросам внедрения образовательных технологий и использования информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Январь – февраль -муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона», где был представлен опыт 16 педагогов. Руководители районных методических объединений в дистанционном формате провели семинары для учителей-предметников с использованием различных форм методической работы: круглые столы, коллективные способы обучения, мастер-классы. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 22 | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. Проведение конкурсов, семинаров, конференций и иных мероприятий с работниками системы образования | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне не ниже зонального или муниципального. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 23 | Основное мероприятие 1.8. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Созданы банки данных о детях, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных технологий. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 24 | Мероприятие 1.8.1. Развитие и совершенствование дистанционного образования детей-инвалидов | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Созданы банки данных о детях, нуждающихся в обучении с использованием дистанционных технологий. | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. Информирование населения, создание банка данных о детях нуждающихся в обучении с использованием дистанционных технологий и организация сотрудничества с центром дистанционного образования детей-инвалидов. | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Предоставление всем детям-инвалидам возможности освоения образовательных программ в форме дистанционного образования | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 26 | Основное мероприятие 1.9. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 8 110,0 | 5 548,3 | - |  |
| 27 | Мероприятие 1.9.1. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. |  | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 8 110,0 | 5 548,3 | - |  |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 1.9.Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы района, нуждающихся в капитальном ремонте | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 29 | Основное мероприятие 1.10. Софинансирование повышения заработной платы педработников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 30 | Основное мероприятие 1.10.1 Софинансирование повышения заработной платы педработников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования | 1.01.2022 | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 1.10. Обеспечение муниципальных учреждений дополнительного образования софинансированием по повышению заработной платы педработников | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Повышение заработной платы педагогическим работникам дополнительного образования | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Основное мероприятие 1.11 Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков | 01.01.22 | 31.12.2022 | 4 375,5 | 4 374,6 | 1 260,2 |  |
| 33 | Мероприятие 1.11.1 Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков | 01.01.22 | 31.12.2022 | 4 375,5 | 4 374,6 | 1 260,2 |  |
| 34 | Контрольное событие 1.11. Софинансирование повышения заработной платы педработников муниципальных учреждений дополнительного образования детей | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологий и гуманитарных навыков | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х |
| 35 | Основное мероприятие 1.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.22 | 31.12.2022 | 15 290,6 | 15 290,6 | 6 089,2 |  |
| 36 | Мероприятие 1.12.1. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | 01.01.22 | 31.12.2022 | 15 290,6 | 15 290,6 | 6 089,2 |  |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 1.12. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| 38 | Основное мероприятие 1.13. Реализация инициативных проектов | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Реализация инициатив жителей Константиновского района по решению вопросов местного значения в сфере образования; создание необходимых условий в образовательных организациях для осуществления образовательной деятельности. | 01.01.22 | 31.12.2022 | 440,7 | 4 108,2 | - |  |
| 39 | Мероприятие 1.13.1. Реализация инициативных проектов | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Реализация инициатив жителей Константиновского района по решению вопросов местного значения в сфере образования; создание необходимых условий в образовательных организациях для осуществления образовательной деятельности. | 01.01.22 | 31.12.2022 | 440,7 | 4 108,2 | - |  |
| 40 | Контрольное событие 1.13. Реализация инициативных проектов | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Реализация инициатив жителей Константиновского района по решению вопросов местного значения в сфере образования; создание необходимых условий в образовательных организациях для осуществления образовательной деятельности. | Х | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  |
| 41 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | X | X | X | 14 611,2 | 14 611,2 | 5 838,7 |  |
| 42 | Основное мероприятие 2.1 обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий для функционирования аппарата МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 4 527,4 | 4 533,5 | 1 856,8 |  |
| 43 | Контрольное событие 2.1. Обеспечение функционирования аппарата МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий функционирования аппарата МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 4 527,4 | 4 533,5 | 1 856,8 |  |
| 44 | Основное мероприятие 2.2. обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий для функционирования бухгалтерии и методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 8 818,3 | 8 812,2 | 3 548,6 |  |
| 45 | Контрольное событие 2.2. обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий для функционирования бухгалтерии и методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | 1.01.2022 | 31.12.2022 | 8 818,3 | 8 812,2 | 3 548,6 |  |
| 46 | Основное мероприятие 2.3.Обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Обеспечение финансовых условий для функционирования бухгалтерии и методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1 265,5 | 1 265,5 | 433,3 |  |
| 47 | Контрольное событие 2.3. Обеспечение функционирования бухгалтерии и Методического кабинета МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | 1.01.2021 | 31.12.2021 | 1 265,5 | 1 265,5 | 433,3 |  |
| 48 | Основное мероприятие 2.4.Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 49 | Контрольное событие 2.4. Внедрение цифровой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Заведующий Отделом образования Администрации Константиновского района Дьякова Е.Ю. | х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 50 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 547 989,2 | 549 094,1 | 317 168,1 |  |
| 51 |  | Отдел образования Администрации Константиновского района | X | X | X | 547 989,2 | 549 094,1 | 317 168,1 |  |

### Заведующий  МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района»                                                              Е. Ю. Дьякова