РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30.03.2023 | Константиновск | N 78/347-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от 12.02.2018 № 116 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Константиновского района», постановлением Администрации Константиновского района от 26.02.2018г. № 155 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Константиновского района», Администрация Константиновского района постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 28.11.2018 № 1139 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество», по результатам за 2022 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Администрации Константиновского района www.konstadmin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Константиновского района В.И. Болотных.

Глава Администрации

Константиновского района                                                            В.А. Дьячкин

Приложение к постановлению

Администрации Константиновского района

От________________№_______

Отчет

о реализации муниципальной программы Константиновского района

«Информационное общество» за 2022 год.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год.

В целях обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в сфере муниципального управления, приоритетных отраслях экономики и социальной сфере в Константиновском районе в рамках реализации муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Константиновского района от 28.11.2018 № 1139 «Об утверждении муниципальной программы Константиновского района «Информационное общество» (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Приводится в соответствии с требованиями информационная безопасность и защита персональных данных.

С сотрудниками всех муниципальных ведомств и организаций проведены обучающие мероприятия по использованию электронного документооборота.

Ведется оцифровка архивных документов.

Ведется усовершенствование качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках муниципальной программы «Информационное общество» достигнут и успешно поддерживается показатель удовлетворенности жителей Константиновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг.

Показатель 1 «Уровень удовлетворенности жителей Константиновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» составляет 90%, что строго соответствует запланированному значению показателя.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие цифровых технологий»», предусмотрена реализация	основных мероприятий:

1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» - С сотрудниками всех муниципальных ведомств и организаций проведены обучающие мероприятия по использованию электронного документооборота. Что привело к более активному его использованию и выход показателя 2.1 «Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, от общего количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района» на запланированные 75%.

Обеспечение муниципального архива Константиновского района необходимой техникой привело к выходу на запланированное значение показателя 2.2 «Доля оцифрованных архивных документов в муниципальном архиве Константиновского района от общего числа документов в нем» в 2022 году на уровне 40%.

1.2 «Защита информации» - Закуплено соответствующее программное обеспечение и сертифицированы 2 рабочих места для работы с документами с грифом ДСП в системе электронного документооборота «Дело».

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий:

2.1 «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ, в том числе по принципу экстерриториальности» - предоставлялись государственные и муниципальные услуги Константиновского района, совершенствовался процесс их предоставления.

2.2 «Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг» – реализовывался принцип экстерриториальности, совершенствовался процесс их предоставления.

2.3 «Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» – предоставлялись областные услуги, совершенствовался процесс их предоставления.

Данный комплекс мероприятий в свою очередь обеспечил в 2022 году достижение показателя 3.1. «Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ» к запланированному уровню 100% и показателя 3.2. «Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие» запланированным 60%.

Контрольных событий не предусмотрено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2022 году факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 9419,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 9071,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 348,1 тыс. рублей;

бюджеты поселений -0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

План ассигнований 2022 года, в соответствии с решением Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2021 № 16 «О бюджете Константиновского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов »

составил 9419,2 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 9419,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 9071,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 0 тыс. рублей.

безвозмездные поступления из областного бюджета – 348,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9398,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Константиновского района – 9068,6 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного бюджета – 329,9 тыс. рублей;

бюджеты поселений -0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района составил

20,7 тыс. рублей, из них:

1,6 – сэкономлено в результате проведения торгов

19,1 тыс. рублей - не использовано в связи с отсутствием обращений граждан в МАУ МФЦ Константиновского района по услугам, предоставляемых по принципу экстерриториальности и областных услуг.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, 5 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности жителей Константиновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг» - плановое значение 90% соответствует фактическому значению 90%.

Показатель 2.1. «Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, от общего количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района» - плановое значение 75% соответствует фактическому значению 75%.

Показатель 2.2. «Доля оцифрованных архивных документов в муниципальном архиве Константиновского района от общего числа документов в нем» - плановое значение 40% соответствует фактическому.

Показатель 3.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ - плановое значение 100% соответствует фактическому значению 100%

Показатель 3.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие - плановое значение 60% соответствует фактическому значению 60%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Константиновского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2022 году.

- Степень реализации всех основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчётном году, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, составляет 5/5 (1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, и составляет 5/5 (1,0).

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

9398,5 тыс. рублей/9419,2 тыс. рублей = 0,99%=1.

3.3 Эффективность использования средств бюджета Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1=1 в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной Программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1 в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2022 года объемы ассигнований, предусмотренных на реализацию программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Константиновского района.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2022 году, составила 20,7 тыс. рублей.

Средства полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений Константиновского района, на реализацию основных мероприятий программы в 2022 году не привлекались.

Муниципальное задание, доведенное в 2022 году в рамках реализации мероприятий программы, выполнено в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

В 2022 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств Константиновского района при реализации основных мероприятий подпрограмм программы, установленный объем софинансирования областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 №302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Приложение №1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы «Информационное общество» за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/реализацине в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» | Администрация Константиновского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Администрация Константиновского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение уровня информированности населения о деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления; повышение спроса на информационно-коммуникационные технологии со стороны органов исполнительной власти и органов местного самоуправления | С сотрудниками всех муниципальных ведомств и организаций проведены обучающие мероприятия по использованию электронного документооборота |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Защита информации | Администрация Константиновского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | обеспечение защиты информации в электронном виде, в том числе организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг | произведено обновление антивирусного программного обеспечения (далее ПО), закуплено специализированное ПО и произведена сертификация, двух автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) для работы с документами с грифом ДСП в СЭД Дело и 5 АРМ в АЦК Финансы Администрации Константиновского района |  |
| 4 | Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Константиновского района (МАУ МФЦ Константиновского района). | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Администрация Константиновского района; МАУ МФЦ Константиновского района. | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | предоставление государственных и муниципальных услуг Константиновского района, совершенствование процесса их предоставления | предоставлялись государственные и муниципальные услуги Константиновского района, совершенствовался процесс их предоставления. За 2022 год было оказано 153 469 услуг по муниципальному заданию (без учета услуг по экстерриториальности и областных). |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Администрация Константиновского района; МАУ МФЦ Константиновского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | получение муниципальных или государственных услуг независимо от места регистрации заявителя, места регистрации бизнеса и места расположения объектов недвижимости и земельных участков. | Реализовывался принцип экстерриториальности. За 2022 год по принципу экстерриториальности было оказано 78 шт, дано 119 консультаций |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Администрация Константиновского района; МАУ МФЦ Константиновского района | 2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | получение областных услуг Ростовской области | Предоставлялись услуги Ростовской области. За 2022 год было предоставлено 16 шт, оказано 3370 консультаций областных услуг. |  |

Приложение №2

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» за 2022 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» | Всего | 9419,2 | 9419,2 | 9398,5 |
|  | бюджет Константиновского района | 9071,1 | 9071,1 | 9068,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района | 348,1 | 348,1 | 329,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 348,1 | 348,1 | 329,9 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» | Всего | 208,5 | 208,5 | 206,9 |
|  | бюджет Константиновского района | 208,5 | 208,5 | 206,9 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета, |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Всего | 97,9 | 97,9 | 97,9 |
| Основное мероприятие 1.2 Защита информации | Всего | 110,6 | 110,6 | 109 |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» | Всего | 9210,7 | 9210,7 | 9191,6 |
|  | бюджет Константиновского района, | 8862,6 | 8862,6 | 8861,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района | 348,1 | 348,1 | 329,9 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - областного бюджета, | 348,1 | 348,1 | 329,9 |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | бюджеты поселений |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Всего | 8846,1 | 8846,1 | 8846,1 |
| Основное мероприятие : 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Всего | 61,7 | 61,7 | 54 |
| Основное мероприятие : 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Всего | 302,9 | 302,9 | 291,4 |

### Приложение №3

### Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Информационное общество» |
| 11. | Показатель 1. Уровень удовлетворенности жителей Константиновского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 90 | 90 | 90 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» |
| 2 | Показатель 2.1. Доля автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, от общего количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления и подведомственных учреждений Константиновского района | % | 70 | 75 | 75 |  |
| 3 | Показатель 2.2. Доля оцифрованных архивных документов в муниципальном архиве Константиновского района от общего числа документов в нем | % | 30 | 40 | 40 |  |
| Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» |
| 34 | Показатель 3.1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Константиновского района с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Показатель 3.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие | % | 55 | 60 | 60 |  |

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество»

за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализаци, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие цифровых технологий» | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х |  |  | 208,5 | 208,5 | 206,9 |  |
| 2 | О.М. 1.1. Создание и развитие цифровой инфраструктуры | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | С сотрудниками всех муниципальных ведомств и организаций проведены обучающие мероприятия по использованию электронного документооборота | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - |  |
| 3 | О. М.1.2. Защита информации | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | произведено обновление антивирусного программного обеспечения (далее ПО), закуплено специализированное ПО и произведена сертификация, двух автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) для работы с документами с грифом ДСП в СЭД Дело и 5 АРМ в АЦК Финансы Администрации Константиновского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 208,5 | 208,5 | 206,9 |  |
| 4 | Контрольное событие 1.1 Постепенный переход на отечественное программное обеспечение в Константиновском районе | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.Е. | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Константиновском районе, в том числе на базе МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Х |  |  | 9210,7 | 9210,7 | 9191,6 |  |
| 6 | О.м.2.1 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Фактически объем предоставленных услуг составил 153 469 шт. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 8846,1 | 8846,1 | 8846,1 |  |
| 7 | О.м. 2.2 Реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Фактически объем предоставленных услуг составил 78 шт, дано 119 консультаций. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 61,7 | 61,7 | 54 |  |
| 8 | О.м. 2.3 Организация предоставления областных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | Фактически объем предоставленных услуг составил 16 шт, оказано 3370 консультаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 302,9 | 302,9 | 291,4 |  |
| 9 | Контрольное событие 2.1. Обучение работников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Константиновского района | Заместитель Главы Администрации Константиновского района Болотных В.И. | 5 человек обучилось дистанционно | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе «Информационное общество» | Х | Х | Х |  | 9419,2 | 9419,2 | 9398,5 |  |
| 11 |  | Администрация Константиновского района | Х | Х |  | 9419,2 | 9419,2 | 9398,5 |  |